## Sheet1
附件
坦洲镇2024年十大民生工程任务第三季度进度表
填表单位（公章）： |  |  |  | 联系人：
序号 | 工程名称 | 内容 | 责任领导 | 责任单位 | 配合单位 | 三季度目标 | 推进落实情况 | 存在问题及下一步工作计划 | 是否完成季度目标
1 | 交通畅通工程 | 推动实现环洲东北路（含上界涌桥、下界涌桥）、环洲北路东灌渠桥、德溪路东延段（含东灌渠桥、德溪路二期）等中珠跨界路通车，界狮北路（产业平台二期）、宝珠北路等瓶颈路通车。 | 曹勇 | 城市更新和建设服务中心 | 中山供电局 七村社区 | 1. 环洲东北路上界涌桥建设工程：完成工程量的80%。 2. 环洲东北路下界涌桥工程：完成工程量的95%。 3. 环洲北路东灌渠桥：完成工程量的90%。 4. 德溪路东灌渠桥：完成工程量的90%。 5. 德溪路二期道路：完成工程量的90%。 6. 产业平台二期道路：通车。 7. 宝珠北路（德溪路至环洲北路段）道路：通车。 | 1. 环洲东北路上界涌桥建设工程：已于2024年9月11日完工。 2. 环洲东北路下界涌桥工程：已于2024年7月30日完工。 3. 环洲北路东灌渠桥：目前已完成行车道路面混凝土浇筑，约完成总工程量的92％。 4. 德溪路东灌渠桥：目前正进行人行道、路灯、标识标牌、绿化等施工，约完成总工程量的91％。 5. 德溪路二期道路：目前正进行人行道、路灯、标识标牌、绿化等施工，约完成总工程量的94％。 6. 产业平台二期道路：7月25日已完成竣工验收。 7. 宝珠北路（德溪路至环洲北路段）道路：正进行北岸桥头填土及南岸路基平整，约完成总工程量的86%。 | / | 否
|  | 在坦洲中学、实验中学、中山市现代职业技术学校（坦洲校区）、林东小学、联一小学等学校周边道路完善标志标线、安装人行道护栏和警示灯，确保广大师生日常出行安全；完善南坦路四路和大兴路的标志标线，安装人行道护栏和警示灯。 | 曹勇 | 综合行政执法局 | 教育和体育事务中心 公安分局 | 推进交通设施建设项目，实施前期工作方案。 | 已出具相关工作方案。 | / | 是
2 | 教育提升工程 | 1.2024年完成一所小区配套幼儿园改造工程，完成后将提供9个教学班。 2.实施林东小学扩建工程，2024年完成施工招标并开始建设。 3.招聘一批高素质教师，提升我镇师资力量。 | 李军 | 宣传和教体文旅办公室 | 党建和组织人事办公室 城市建设和管理局 城市更新和建设服务中心 公有资产事务中心 教育和体育事务中心 | 1. 移交代建单位，开展购置设施设备的前期工作。 2. 开展购置设施设备的前期工作。 3. 组织报考人员笔试和组织报考人员面试，并发布拟聘人员公告。 | 1. 已移交代建单位，开展购置设施设备的前期工作。 2. 已对林东小学扩建工程的项目方案进行调整，将尽快完成立项和初步设计工作。 3. 已完成笔试、面试及体检工作，实地考察工作接近完成。 | 下一步工作计划：完善林东小学扩建方案，加快工作进度。 | 是
3 | 城市治理提升工程 | 推动垃圾中转站项目加快建设并年内投入使用。 | 曹勇 | 城市更新和建设服务中心 | 城市建设和管理局 | 完成工程量的95%。 | 已于2024年8月31日完工。 | / | 完成
|  | 积极开展“引摊入市”举措，切实解决我镇流动经营屡禁不止问题，在全镇设4个“引摊入市”规范点。 | 曹勇 | 综合行政执法局 各村（社区） | 公有资产事务中心 食品药品监督所 | 推进疏导点建设运行，指导各村（社区）、牵头单位疏导点的建设，积极引导周边的流动摊贩进入疏导点内规范经营。 | 目前锦绣国际花城疏导点、坦洲市场（南洲路）疏导点已投入使用，共引进流动摊贩约132档，有效改善了锦绣国际花城、南洲路等路段乱摆卖现象。 | 下一步工作计划：继续推进十四村泰湖路、腾云北路、第三工业区前进一路疏导点的建设工作。 | 是
|  | 对全镇5个小型工业园区安全生产工作进行集中整治，聚焦“散乱污”企业，针对存在的典型违法违规行为进行严厉查处，切实提升企业的本质安全，保障广大企业员工的生命财产安全。 | 郑晨晖 | 应急管理局 | 各村（社区） | 加大执法检查力度，严厉查处安全风险管控不到位、安全隐患整改不到位的违法违规行为；强化对出租企业和承租企业安全整治工作的分析研判，对整治过程中存在反复性、长期性的事故隐患，加大针对性研究破解，努力提升厂房租赁企业安全管理的薄弱环节；对按要求整治规范的企业督促其巩固保持，并加强宣传形成扩散效应；对未按规定完成整治的企业要加强督导，形成闭环管理；对无法保证生产安全的生产经营单位，依法落实停产停业措施；对拒不整改重大隐患的，强化行刑衔接举措，对相关责任人依法从严从重进行处罚，突出法律震慑效果。对整治要求不达标的，要做到该停就停、该关就关、该罚就罚，实现问题应改必改，整治彻底。 | 坚持工业园区安全生产规范化建设行动，全面落实华都、维美适、劲捷、汉诺、圣马丁5个工业园试点建设“五个100%”。园区设置安全管理机构落实、安全风险评估企业覆盖率、重点人员持证上岗率、安全生产标准化自评达标率、园区企业每年一次应急救援演练落实进度均达到100%。第三季度，镇应急管理局共出动174人次，检查企业72家次，发现安全隐患问题137处。工业园自查企业378家次，出动566人次，发现221项问题，已全部完成整改。同时，重新摸排全镇工业园区底数，实时更新三级监管台账。聘请相关领域安全专家，检查、帮扶两手抓，深入工业园内的工贸企业逐家逐企开展安全指导服务。第三季度，共排查出工业园43个，涉及企业743家。联合第三方专家检查工业园区43个，检查企业101个，共发现安全隐患611处，培训人数595人。8月，镇应急管理局向市应急管理局报送《关于坦洲镇开展工业园安全生产规范化建设工作情况的报告》，得到市应急管理局的认可并转发至各镇街推广。 | / | 是
4 | 全民健身工程 | 新建坦洲镇全民健身中心，占地面积约66267平方米，建设内容包括停车场、门卫室、公共厕所、排水、运动健身和绿化休闲设施等。 | 曹勇 | 城市更新和建设服务中心 | / | 完成工程量的80%。 | 已于2024年10月1日开园。 | 下一步工作计划：优化园区内基础设施。 | 是
|  | 全年举办6项体育赛事，激发市民参与体育锻炼的热情，提升全民健康水平。 | 李军 | 教育和体育事务中心 | 宣传和教体文旅办公室 公安分局 卫生健康分局 团委 各村（社区） | 举办2024年坦洲镇全民健身日体育活动。 | 1. 7月21—8月10日举办2024年坦洲镇”全民健身日”主题活动启动仪式暨第一届“优越杯”跳绳大赛； 2. 8月11日在合胜社区举办2024年“健康暑假，迎‘篮’而上”三人男子篮球赛； 3. 2024年9月15—16日举办2024年中山市坦洲镇第十一届友好城市乒乓球邀请赛； 4. 8月4日2024年举办珠三角“鑫滑杯”速度轮滑邀请赛； 5. 8月17—18日2024年举办广东省青少年棋类（象棋）锦标赛； 6. 8月20—25日举办2024年广东省青少年棋类（围棋）锦标赛。 | / | 是
5 | 乡村绿美工程 | 开展铁炉山和金鹰石矿场东侧山林森林质量精准提升项目，改造低效林和纯松林430亩；举办义务植树13场次以上；开展安阜涌流域岸线整治工作，建成美丽河岸廊道。 | 夏冠聪 | 党建和组织人事办公室 | 农业服务中心 水务事务中心 各村（社区） | 1. 做好义务植树项目“回头看”，督促各植树点落实管养责任。 2. 开展430亩造林项目秋季第一次抚育。 3. 安阜涌流域岸线整治工程：全面进场施工，约完成总工程量的50%。 | 1. 按照《坦洲镇2024年镇村绿化管护制度》要求，通过网格化管理深入推进乡村绿化苗木管护工作，将植绿护绿工作纳入村（社区）综合网格管理服务事项，安排党员、网格员专人负责网格内绿化、管护情况巡查工作，发现问题及时统筹推动解决。按市要求开展乡村绿化工作调度，按最新的统计标准，截至9月19日，已种植苗木15577株，当前成活苗木14710株，总体成活率94.43%。 2. 2024年森林质量精准提升第一次抚育工程于9月1日进场施工，9月25日完工，经实地查验，符合验收标准。 3. 已完成岸线整治工程设计方案，正在推进岸线底部管网埋管布设工作，约完成总工程量的20%。 | 安阜涌流域岸线整治工程：经复核工程部分用地属性为水浇地，为避免出现违法图斑问题，需对方案重新进行专题研究，因而耗时较长；且工程沿线局部房屋存在群众阻工问题，没有及时完成拆迁任务，阻碍项目正常推进；施工单位施工组织欠合理，一定程度上也影响了项目进展。 下一步工作计划：待完成管线铺设后，加快推进安阜涌流域岸线整治工程。 | 否
6 | 雨污分流改造工程 | 推进完善建成区农村生活污水管网入户，开展雨水工程、污水工程、破路恢复工程、房屋保护及管道检测及修复等工程。 | 戚祺聪 | 水务事务中心 | 生态环境保护局 相关村（社区） | 完成坦洲村社区、合胜社区等4个村（社区）建成区农村生活污水治理施工，完成污水管网新建约52.7公里，基本完成新建雨水管网约57公里，纳管率达90%以上。 | 正在推进坦洲村社区、合胜社区等4个村（社区）建成区农村生活污水治理施工。累计已完成新建雨污管网160余公里。 | / | 是
|  | 对纳入本年度雨污分流系统改造范围的商住小区实施雨污分流系统改造、路面开挖与修复等。 | 曹勇 | 城市更新和建设服务中心 | 城市建设和管理局 | 9月底前累计完成44个小区污水管网整治。 | 已完成小区41个，正在施工3个，约完成总工程量的98.3%。 | 存在问题：部分小区改造效果未达标。 下一步计划：对未达标的小区进行污水溯源排查，找到未达标原因，根据摸排情况结合此前已发现的商铺私排污水等问题，重新设计变更管道。通过新建雨水管道、污水管道及合流立管改造等措施，实现雨污彻底分流。 | 否
7 | 健康坦洲工程 | 为8000名65岁及以上的辖区居民提供免费健康体检服务。 | 邓健强 | 卫生健康分局 | 社区卫生服务中心 | 完成坦洲镇65岁及以上老年人免费健康体检累计不少于4000人。 | 截至2024年9月30日，累计完成坦洲镇65岁及以上老年人健康体检10122人。 | / | 完成
|  | 为坦洲镇6000名原发性高血压患者和2500名2型糖尿病患者提供健康管理服务。 | 邓健强 | 卫生健康分局 | 社区卫生服务中心 | 完成坦洲镇原发性高血压患者患者健康管理服务人数累计不少于4500人，完成2型糖尿病患者患者健康管理服务人数累计不少于2000人。 | 完成坦洲镇原发性高血压患者患者健康管理服务人数累计13320人，完成2型糖尿病患者患者健康管理服务人数累计不少于4971人。 | / | 完成
|  | 为1500名35—64岁的中山市常住妇女提供免费“两癌”筛查服务。 | 邓健强 | 卫生健康分局 | 社区卫生服务中心 中山市中西医结合医院（坦洲人民医院） 各村（社区） | 完成坦洲镇35至64岁常住妇女免费“两癌”筛查服务累计不少于1000人。 | 完成坦洲镇35至64岁常住妇女免费“两癌”筛查服务累计1500人。 | / | 完成
|  | 为不少于400名本地户籍（包括配偶为中山市户籍的）孕妇及其分娩的新生儿分别进行产前筛查以及新生儿疾病筛查服务。 | 邓健强 | 卫生健康分局 | 中山市中西医结合医院（坦洲人民医院） 各村（社区） | 为本地户籍（包括配偶为中山市户籍的）孕妇及其分娩的新生儿分别进行产前筛查以及新生儿疾病筛查服务累计不少于300名。 | 为本地户籍（包括配偶为中山市户籍的）孕妇及其分娩的新生儿分别进行产前筛查以及新生儿疾病筛查服务累计475名。 | / | 完成
|  | 为10个符合条件的9类特定老年人在其居住场所设置家庭病床，为其提供治疗、康复、护理等服务及健康指导。 | 邓健强 | 卫生健康分局 | 公共服务办公室 总工会 退役军人服务中心 社区卫生服务中心 各村（社区） | 为8个符合条件的9类特定老年人在其居住场所设置家庭病床，为其提供治疗、康复、护理等服务及健康指导。 | 已为8个符合条件的9类特定老年人在其居住场所设置家庭病床，为其提供治疗、康复、护理等服务及健康指导。 | / | 完成
|  | 对辖区内约2400名（全面两孩生育政策调整前）独生子女家庭、农村纯二女家庭以及独生子女伤残死亡家庭发放奖励扶助金。 | 邓健强 | 卫生健康分局 | 各村（社区） | 对2300名（全面两孩生育政策调整前）独生子女家庭、农村纯二女家庭以及独生子女伤残死亡家庭发放奖励扶助金。 | 已对2300名（全面两孩生育政策调整前）独生子女家庭、农村纯二女家庭以及独生子女伤残死亡家庭发放奖励扶助金。 | / | 是
8 | “你点我检”食品保障工程 | 在全镇中小学、幼儿园食堂开展食品安全抽检，通过网络招募活动参与者，与执法人员一起到现场随机选取食品种类进行抽检。全年计划开展4期，抽检学校、幼儿园食堂至少10家，食品安全监督抽检至少20批次，抽检结果在网上公开，让师生吃上放心肉菜，保障全镇师生饮食安全。 | 赖建华 | 市场监管分局 | 食品药品监督所 宣传和教体文旅办公室 农业农村局 | 开展1期抽检活动，抽检学校、幼儿园食堂至少2家，食品安全监督抽检至少5批次，抽检结果在坦洲镇政府网站公开。 | 已开展1期抽检活动，抽检单位为前进小学食堂、明德学校食堂、启乐二幼幼儿园食堂、前进幼儿园食堂，食品安全监督抽检共10批次，抽检结果未出。 | / | 是
9 | 提升稳就业服务能力项目 | 在我镇零工市场开展不少于6次招聘活动，依托招聘活动，为求职者和企业提供平台，每场发动8家企业提供岗位，各村（社区）协助发动未就业人员参加招聘。 | 杨荣柱 | 人社分局 | / | 累计开展6场零工市场招聘活动，每次发动8家企业提供岗位。在第三工业园区打造一处固定的招聘点位，方便企业长期招工。 | 1. 目前已累计开展零工市场招聘活动6场次。结合镇企业公共招聘点（招聘栏）建设，逐步打造我镇公共招聘地图，解决结构性招工难问题。截至9月15日，已在新前进村第三工业区内和壹加壹超市前设置2个招聘点（栏），为50家企业免费发布招聘信息。通过“坦洲发布”微信公众号每周定期更新、发布我镇重点企业招聘信息。截至9月16日，已发布招聘信息20期。逐步建立“10分钟就业服务圈”，打通服务企业最后“一百米”。 2. 2024年1—9月，开展招聘活动共计25场次（网络招聘活动11场，现场招聘活动14场），累计参加企业超过760家次，提供企业岗位3500多个、累计28000多个（次），达成就业意向超4000人，基本缓解企业用工需求。9月的秋季现场招聘会引入快招，进行现场直播带岗和高薪揭榜专区，并提供免费的招聘小程序，创新招聘途径。 3. 制订就业工作实施方案，切实开展“人社局长千企行”，收集企业用工需求和经营状况，做细做实服务企业工作。 4. 深化产教融合，6月组织坦洲镇政校企合作签约活动，镇人社分局将继续搭建平台，促进我镇更多企业（如台商企业）与中山现代职业技术学校、中山市工贸高级技工学校、中山市实验技工学校、中山职业技术学院、中山火炬职业技术学院等5家院校对接和签约，推动大中专院校与规上企业开展“订单式”合作模式，进一步深化校企合作。中山市维尔士金属制品有限公司与中山市工贸高级技工学校于9月4日举行企业新型学徒制培训开班仪式，47人参加高级车工培训。 5. 积极推进“妈妈岗”政策2.0升级版，鼓励并支持企业、个体经济组织、民办非企业单位等组织开发设置“妈妈岗”。加强对“妈妈岗”就业指导，引导企业结合实际科学确定“妈妈岗”劳动者的工作量和劳动时间，指导用人单位探索实行“弹性上班+绩效考核”模式。目前，妈妈岗备案企业新增12家，累计备案企业41家，备案岗位563个，在岗人数为363人。 | / | 是
10 | 信息通信提升工程 | 创新“三线”整治2.0模式，采取光纤融合网组设计，将城市住宅小区光纤到户通信设施设计规范应用于农村场景，将关键整治节点进行管道下地，其他区域采取钢绞线架空的模式，并结合村落形态、村（居）民居住分布特点以及项目投资成本规模等实际，从而达到美丽宜居和信息通信高速发展双提升效果。2024年计划实施坦洲镇十四村社区、坦洲村社区、安阜社区、永一村、裕洲村和七村社区信息通信新基建光纤融合网工程等8个项目。 | 张才合 | 工业信息和科技商务局 | 发展改革和统计局 农业农村局 财政分局 各村（社区） | 1. 计划完成坦洲镇十四村社区信息通信新基建光纤融合网工程（官围街、顺泰街）、（泰湖路、永发路）、（芳草街、源泰街）等3个新基建项目的割接工作。 2. 计划完成坦洲镇坦洲村社区信息通信新基建光纤融合网工程（工农大街、人民大街）、坦洲镇永一村信息通信新基建光纤融合网工程、坦洲镇安阜社区信息通信新基建光纤融合网工程、坦洲镇裕洲村信息通信新基建光纤融合网工程（广兴上街、中心街）、坦洲镇七村社区信息通信新基建光纤融合网工程（七村市场、果子街）等5个新基建项目的建设工作，并开展割接工作。 | 1. 已完成坦洲镇十四村社区信息通信新基建光纤融合网工程（官围街、顺泰街）（泰湖路、永发路）（芳草街、源泰街）等3个新基建项目的割接工作。 2. 坦洲镇坦洲村社区信息通信新基建光纤融合网工程（工农大街、人民大街）、坦洲镇永一村信息通信新基建光纤融合网工程、坦洲镇安阜社区信息通信新基建光纤融合网工程、坦洲镇裕洲村信息通信新基建光纤融合网工程（广兴上街、中心街）、坦洲镇七村社区信息通信新基建光纤融合网工程（七村市场、果子街）等5个新基建项目，目前在施工阶段。其中，坦洲镇坦洲村社区信息通信新基建光纤融合网工程（工农大街、人民大街）、坦洲镇永一村信息通信新基建光纤融合网工程、坦洲镇裕洲村信息通信新基建光纤融合网工程（广兴上街、中心街）、坦洲镇七村社区信息通信新基建光纤融合网工程（七村市场、果子街）等4个新基建项目工程已完成80%以上，坦洲镇安阜社区信息通信新基建光纤融合网工程刚开始施工。 | 下一步工作计划：将加大力度督促各村（社区）加快推进各个新基建项目建设进度。 | 否