## 低效工业用地
附件1
黄圃镇2025年度低效用地再开发（“三旧”改造）项目年度实施计划
序号 | 镇街 | 项目编号 | 项目名称 | 项目概况 | 实施方式 | 项目类型 | 改造类型（主体） | 改造模式 | 实施建设类型 | 拟投资额（万元） | 项目占地面积（亩） | 2025年拟拆除整理用地面积（亩） | 进展情况及存在问题 | 2025年拟投入资金（万元） |  | 备注
[14 empty] | 政府投资 | 社会投资
（1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） | （8） | （9） | （10） | （11） | （12） | （13） | （14） | （15） | （16） | （14）
1 | 黄圃镇 | HPZ-0001 | 创志项目 | 实施二期项目，拟拆除整理45亩，建设10万平方米工业厂房。 | 全面改造 | 工改工 | 权利人自主改造 | 企业自主改造模式 | 编制改造方案 | 25000 | 150 | 45 | 改造方案已批，拟推进二期建设 | 0 | 25000
2 | 黄圃镇 | HPZ-0002 | 宝利盈项目 | 属单一主体归宗项目，整合三个权利人，归宗后面积为10亩，拟建设19154平方米工业厂房。 | 全面改造 | 工改工 | 权利人自主改造 | 企业自主改造模式 | 编制改造方案 | 3460 | 10 | 10 | 改造方案已批，正在办理供地手续 | 0 | 3460
3 | 黄圃镇 | HPZ-0003 | 泓信电子项目 | 属完善用地手续项目，改造后拟建设33854平方米工业厂房 | 全面改造 | 工改工 | 权利人自主改造 | 企业自主改造模式 | 编制改造方案 | 12618 | 22.81 | 22.81 | 正在供地 | 0 | 12618
4 | 黄圃镇 | HPZ-0004 | 铸锐项目 | 属完善用地手续项目，改造后拟建设102278平方米工业厂房 | 全面改造 | 工改工 | 权利人自主改造 | 企业自主改造模式 | 编制改造方案 | 28596 | 53.37 | 53.37 | 在编改造方案，存在权益转让问题，市局暂停推进 | 0 | 28596
5 | 黄圃镇 | HPZ-0005 | 吴桂生、杜燕兰厂房 | 用地面积13.69亩，拟建设22815平方米工业厂房 | 全面改造 | 工改工 | 权利人自主改造 | 企业自主改造模式 | 编制改造方案 | 5475 | 13.69 | 0 | 改造方案已批，由于业主拟将名下地块装入公司，存在闲置放行问题。 | 0 | 5475
6 | 黄圃镇 | HPZ-0006 | 梁志辉厂房 | 用地面积5亩，拟建设7167平方米工业厂房 | 全面改造 | 工改工 | 权利人自主改造 | 企业自主改造模式 | 直接报建 | —— | 5 | 5 | 在建 | 0 | ——
7 | 黄圃镇 | HPZ-0007 | 罗孝桓厂房 | 用地面积32亩，拟自行拆旧建新工业厂房 | 全面改造 | 工改工 | 权利人自主改造 | 企业自主改造模式 | 直接报建 | —— | 31.96 | 31.96 | 方案设计阶段，存在控规不符，正在调整 | 0 | ——
8 | 黄圃镇 | HPZ-0008 | 范窝成厂房 | 用地面积23亩，拟自行拆旧建新工业厂房 | 全面改造 | 工改工 | 权利人自主改造 | 企业自主改造模式 | 直接报建 | —— | 23.53 | 23.53 | 方案设计阶段 | 0 | ——
9 | 黄圃镇 | HPZ-0009 | 范铭浩、梁秀霞厂房 | 用地面积3.5亩，拟自行拆旧建新工业厂房 | 全面改造 | 工改工 | 权利人自主改造 | 企业自主改造模式 | 直接报建 | —— | 3.5 | 3.5 | 方案设计阶段 | 0 | ——
10 | 黄圃镇 | HPZ-0010 | 冯礼智、陈桥珍厂房 | 用地面积2.8亩，拟自行拆旧建新工业厂房 | 全面改造 | 工改工 | 权利人自主改造 | 企业自主改造模式 | 直接报建 | —— | 2.8 | 2.8 | 在建 | 0 | ——
11 | 黄圃镇 | HPZ-0011 | 梁平心、曾衍交厂房 | 用地面积8亩，拟建设9387平方米工业厂房 | 全面改造 | 工改工 | 权利人自主改造 | 企业自主改造模式 | 直接报建 | —— | 8.11 | 8.11 | 方案设计阶段 | 0 | ——
12 | 黄圃镇 | HPZ-0012 | 冯汉华、岑燕霞厂房 | 用地面积8亩，拟建设9742平方米工业厂房 | 全面改造 | 工改工 | 权利人自主改造 | 企业自主改造模式 | 直接报建 | —— | 8.23 | 8.23 | 方案设计阶段 | 0 | ——
13 | 黄圃镇 | HPZ-0013 | 卢柳珍、黄子厂房 | 用地面积10亩，拟建设12491平方米工业厂房 | 全面改造 | 工改工 | 权利人自主改造 | 企业自主改造模式 | 直接报建 | —— | 10 | 10 | 方案设计阶段 | 0 | ——
14 | 黄圃镇 | HPZ-0014 | 刘培涛、刘厂房惠意 | 用地面积5亩，拟自行拆旧建新工业厂房 | 全面改造 | 工改工 | 权利人自主改造 | 企业自主改造模式 | 直接报建 | —— | 5 | 5 | 方案设计阶段 | 0 | ——
合计 | [10 empty] | 348 | 229.31